## Plano
ID do plano | Nome do plano | Data da exportação
_IFjpmPlW02Q7eVsII-VQmQADmgL | Produtos e Times | 2026-08-07

## Dados Consolidados
Identificação da tarefa | Nome da tarefa | Categoria | Meta | Status | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de conclusão | Data de início | É Recorrente | Atrasados | Concluído em | Concluída por | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | Notas
Po_cbd-roEypMUwiX6UfQmQALCkF | Melhorias e correções no Editor | Gabinete |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false |  |  | 0/3 | Correções na formatação dos documentos quando é feita conversão para PDF;Ajuste visibilidade fases locais e classificação;Importar resultado de julgamento da petição
bwVx1ihSnUWJlsXp_fEnDWQAMx2d | Consulta Processual | Gabinete |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-06 | Valfran Santana de Almeida
bGq1AeOUm0W0kjfGUXXhoGQAI6bl | Visualizador | SJD |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-12-30 | 2026-07-01 |  | false
xkFzPmzikUq1EkmreIGAD2QAI-Si | Escaninho Implementação de Novos Filtros e Consultas | Gabinete |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false |  |  | 0/2 | Filtro dias na unidade/escaninho;Novo filtro avançado - processo não está neste local
3YmoEYK0nUWh7xFl5T37rmQAGLbT | Gestão do Gabinete | Gabinete |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false
zwzk-cslt0esjecRy4KVsmQANFHV | Julgamento de Afetação - Reafirmação de Jurisprudência | Julgamento |  | Em andamento | Importante |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/4 | Sessão finalizada;Sessão prevista;Inicialização e finalização automática;Sessão em andamento
d-IQxi57_kSRVixZR___NmQAEY84 | Informações Processuais | SJD |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  | 2026-08-03 |  | false
oMjwguyuFEKnDT6VbPMxXWQANIWE | Q1 (Pressupostos Objetivos) - evolução (SJD) | Questionário |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2027-07-30 | 2024-08-01 |  | false |  |  | 0/4 | Preencher respostas a partir de dados de outros sistemas;Gerar certidões definidas pelo usuário, enviando ou não p/ SPF publicar;Melhorias na geração automática de certidão de regularidade;Melhorias no uso do calendário no Q1 para indicar feriados e dias úteis
91Bo0i8ueE6jWtpXBKi6_2QAHHMR | Q2 (Admissibilidade Cotejada) - uso de LLM (ARP) | Questionário |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-10-30 | 2026-07-27 |  | false |  |  | 0/2 | Preencher com dados de LLM;Comparar dados de LLM com dados do BERT (modelo antigo)
VmjLlzc4kkSJRdwU1qlQKGQAOKjh | Q3 (Admissibilidade de REsp) - preencher no questionário todo o conteúdo da decisão (ARP) | Questionário |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-10-30 | 2025-05-05 |  | false |  |  | 0/1 | Uso de fundamentos de transcrição e texto livre | Em Homologação
yMHCD9r4OkeuQJNzXCtOCWQABqXP | Classificação | SJD |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gislene Elias Carneiro
__2Az0BBV0-8R_csW3BIIWQACn2I | Indexação Legislativa | SJD |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gislene Elias Carneiro
TSmmSRnOiUafHZJn6wDGg2QAFNZB | Autuação | SJD |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false
AmJWfnkmikiaXaHfakxIX2QAFkDC | [ASM] Sistema para Gestão da Convocação de Magistrados | SEPSA - Time Interno |  | Em andamento | Importante |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-09-08 | 2024-01-08 |  | false |  |  | 5/6 | Gestão de Documentos (Ofícios e Portarias) (Homologação);Fluxo de Prorrogação;Integração com o SEI (Homologação);Consulta e Resposta aos Gabinetes (Homologação);Fluxo de Juízes Convocados, Temporários e Auxiliares (Homologação);Integração com o SARH
k2lLvg1M-U-0d--fMQP3P2QAIaf- | Questionário de HC | Questionário |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  | 2023-07-03 |  | false |  |  |  |  | Suspensa | Aguardando avaliação pelos usuários de outra solução com uso de IA
C8w07mh3-kqqzLAnGMBLy2QAJfEG | Automações | SJD |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false
5QtcMmhPDEKcvuV1WvhzPmQANSZu | e-Social / EFDReinf | SESAD - Time Interno |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2/2 | eSocial - Atualização leiaute para versão 1.3;EFDReinf - consolidação e transferência de informações | Produto;Em execução
MyWiLVgRNUqFsWIMWeBg8GQAB-Hz | Modulo de Análise | SJD |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gislene Elias Carneiro
qDOM_IY-4kyjxiNg247Pe2QAPCnm | Modulo de Documentos | SJD |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gislene Elias Carneiro
YsVF80H600WMe3kb0wJKSWQALAaY | Gestao de Peças | SJD |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-12-31 | 2026-04-01 |  | false
lM6JmCwO_UeF2aROl8nt8mQAGM04 | Escaninho Gestor | SJD |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false
zeeppv_sf0GarcEODGVoFGQACr6Y | Painel Gestor | SJD |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false
EV89b0_GIEafF32992gz2mQAEvXj | Gestão de Petições | SJD |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  | 2026-05-01 |  | false |  |  |  |  | Suspensa
giEpdjVZmkGM9ShH6NjSKWQALlMi | SARH | SESAD - Time Interno |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 6/6 | COSGP #130377 - Ministros - Licença Compensatória - Resolução STJ/GP 35/2023 - Folha de pagamento;Recadastramento de servidores;COASM #129796 - Magistrados - Importação de dados de planilha;COSGP #130829 - ATS Magistrados;COSGP #130366 - GAS - Configuração de nova rubrica - Folha de pagamento;COSGP #130406 - Criação de ocorrências de Afastamento Preventivo no SARH | Produto;Em execução;Legado
BTs2JyTh1EC5MVNew2TdDWQAGoPc | Administra | SESAD - Time Interno |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 3/3 | Faturamento ordinário: modificação fluxo de processos pagamento;Rotinas de consolidação e transferência de faturamento com tributação PJ para EFDReinf.;SGD - Sistema gerador da DIRF | Produto;Em execução;Legado
8SIkDEhNn0axEujNZJQ4lmQAOmtn | Precedentes STJ | Precedentes |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-20 |  | 2023-09-01 |  | false
dBx1EJ2_lEeDNnBJJTmeSGQAFG4J | Regras Automáticas | Serviços Automáticos |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-24 | 2026-09-30 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/7 | Nova ação: "Atribuir ao usuário" - qualquer usuário e sem precisar movimentar de escaninho;Melhorias na funcionalidade de execução de regras sob demanda;Nova condição: Tipo de decisão (DIVA 114653);Permitir alterar o escaninho de uma regra;Nova ação "Verificar Partes na Receita - SPF";Nova ação: "Atribuir ao usuário criador do último documento" - sem movimentar de escaninho e consid;Nova condição: "Usuário criador do último documento"- considerar minutas EM EDIÇÃO e não só publicad
CnkxWJK-sUCBVtZABqWZI2QAP8ui | Orquestrador | Serviços Automáticos |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-24 | 2025-01-01 | 2022-01-01 |  | false | 2026-08-06 | Valfran Santana de Almeida | 0/1 | Melhorias na funcionalidade que verifica se um sql de condição está inválido | Em Sustentação
cT0iuQhniE-k7J2G-xHlHWQANJ9c | Pesquisa Textual | Serviços Automáticos |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2023-04-24 | 2024-12-31 | 2020-01-01 |  | false | 2026-08-06 | Valfran Santana de Almeida |  |  | Em Sustentação
DscJ2mU8bUqvoxwA2rKQ8GQAJLUk | Relatórios | Gabinete |  | Não iniciado | Média |  | Claudio Pimentel Modesto | 2023-05-30 |  |  |  | false
jnSt1moSwUyCE16GcH0KvWQAH9qL | Gabinete | Gabinete |  | Não iniciado | Média |  | Claudio Pimentel Modesto | 2023-05-30 |  |  |  | false
5GrdpqnvgEGXtSpn48TPAmQAOvH1 | [SOF] Módulo Gestão de Empenhos - SACOF | Administra Web - Migração |  | Em andamento | Média |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2023-06-27 | 2026-10-15 | 2026-03-23 |  | false |  |  | 3/5 | Gestão de Empenhos;Minuta;Transmissão de Empenhos;Gerar Empenho;Cópia de Empenhos
TdP2ZoJut02-3FJfGBEm8mQAL1gU | Precedentes STF | Precedentes |  | Em andamento | Média |  |  | 2023-06-30 |  | 2023-11-01 |  | false
GStHYxSmVkynfwAEZTGoFGQADvu2 | Portal do Gestor | Migração de Sistemas Administrativos |  | Concluída | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2024-02-05 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gilmar Gonçalves de Medeiros |  |  | Produto;EM PRODUÇÃO
vee7SRA7FEC35u3LM5H-KGQAMkVq | [ACE] Sistema Cerimonial - Ajustes para Posse Biênio 26/28 | SEPSA - Time Interno |  | Em andamento | Importante |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2024-03-25 | 2026-08-14 | 2026-07-16 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
FtUyJerlaUiUCZCZGnrhNmQALPnF | [SAD] ETP - Estudos Técnicos Preliminares | ETP/Migração Administra |  | Em andamento | Importante |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2024-03-25 | 2026-10-15 | 2024-12-27 |  | false |  |  | 2/3 | Análise de ETPs;Criação de componente Gerenciador de Formulários (Produção);Elaboração e Gerenciamento de Estudos Técnicos Preliminares (Produção)
aQ80_orkB0-y0wCAyn6sHGQABdBz | [SAD] Migração Administra Web - Delegação Pedido Material | ETP/Migração Administra |  | Em andamento | Média |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2024-07-30 | 2026-10-15 | 2026-08-03 |  | false
dI0tT4bG10KPwUQONNlaiWQABGbf | [SOF] Automação de Pagamentos SEOFI | Administra Web - Evolução |  | Em andamento | Importante |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2024-07-30 | 2027-02-26 | 2025-08-18 |  | false |  |  | 0/3 | CPR - Gestão do Pagamento;CPR - Envio de Documentos Hábeis para o SIAFI;CPR - Funcionalidades básicas do documento hábil
2jiI64UgskWpd3Ge1rKYMmQAHvoB | [SOF] Proposta Orçamentária de Precatórios | Administra Web - Migração |  | Em andamento | Média |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2024-07-30 | 2026-12-18 | 2026-08-03 |  | false |  |  | 0/2 | Migração da aplicação delphi;Criação - Serviço de comunicação SIOP
0xs_tcOJPk6z0xTi_IDciGQAIqaL | Atualização da Aplicação Depósito Judicial para a nova arquitetura | Migração Legado Judicial |  | Concluída | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2024-07-30 | 2025-10-01 | 2024-11-06 |  | false | 2026-08-06 | Valfran Santana de Almeida |  |  | Em Sustentação;Finalizada | A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado.
a0PLQxRulEal7wNxzBtZrWQADxbD | Nova versão do frontend em Angular | CPE |  | Em andamento | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2024-09-10 | 2026-08-30 |  |  | false
i1ygBtW9oku5h1uKj4jEVWQACC1l | Administra - EFDReinf / eSocial | Migração de Sistemas Administrativos |  | Concluída | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2024-09-30 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gilmar Gonçalves de Medeiros |  |  | EM PRODUÇÃO | Administra EFDReinf – Planner (cloud.microsoft)
YTk2vh24KUa-StGSKJdxzmQAHpft | Intranet - Localizar Pessoas / Unidades (SARH) | Migração de Sistemas Administrativos |  | Concluída | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2024-09-30 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gilmar Gonçalves de Medeiros |  |  | Produto;EM PRODUÇÃO | Localizar Pessoas e Unidades – Planner
75VbQwBZyk6oHX-WmTOGuWQACbkP | [STI] - Portal do Servidor (SARH) - Atualização Tecnológica | Migração de Sistemas Administrativos |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2024-10-01 | 2026-09-18 | 2025-02-03 |  | false | [5 empty] | Portal do Servidor COSTI #130155 - Atualização tecnológica da aplicação Portal do Servidor (intranet)
MXcpeImVbkKfXQKc5oA0imQAIw1E | Julgamento da Relevância Federal | Julgamento |  | Não iniciado | Importante |  | Jardel Lidório Baltar | 2024-10-03 | 2026-10-31 | 2026-09-01 |  | false |  |  | 0/4 | Gestão da Pauta;Inicialização e Finalização automática;Sessão Prevista;Sessão em Andamento
mPnN4OxDEU6lsLA28YjNa2QAJD0g | Gestão de Preferências e Sustentação Oral | Julgamento |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2024-10-03 | 2026-09-30 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/3 | Migração de Prefs/SO para outra Sessão;Adição/Edição de Pref/SO interna (AJC);Listagem de Pref/SOs por Sessão
mvO45K_W2k6iOjvNjIB_02QADs8e | Certidões On-line | Migração Legado Judicial |  | Em andamento | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2024-11-06 | 2026-08-31 | 2024-12-01 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação | Converter a aplicação Certidões On-line para a nova arquitetura de micro servicos. A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103 A equipe da SJD está ciente dessa atualização e solicitou algumas melhorias de funcionalidades que serão aplicadas à nova aplicação à medida que for sendo construída.
khINTzOZp0KpTTqcBXg47GQANgCZ | Prescrições badge e pesquisa | Gabinete |  | Concluída | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2025-02-06 | 2026-01-31 | 2026-01-01 |  | false | 2026-08-06 | Valfran Santana de Almeida
p-hFB48ubES9Us-lgXMY9GQABDHj | Módulo Manutenção TI (Relatório, Auditoria e movimentação de processos) | Gabinete |  | Concluída | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2025-02-06 |  | 2025-01-01 |  | false | 2026-08-06 | Valfran Santana de Almeida
WotrlkNoBEmbTvHJPIuAbGQANpeU | Novo Registro de Indisponibilidades | SJD |  | Concluída | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2025-02-06 |  |  |  | false | 2026-08-07 | Gislene Elias Carneiro |  |  | Produto;EM PRODUÇÃO;Finalizada
YxSVMmyZSUqrCTGXp69EcGQALXSO | Novo Confirmador DJEN | Gabinete |  | Em andamento | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2025-02-06 | 2026-09-30 | 2026-05-04 |  | false
QtGNLNQeHU2aQhY5HalIZmQAH2R3 | Segurança Web | Serviços Automáticos |  | Concluída | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2025-02-06 | 2024-01-01 | 2020-01-01 |  | false | 2026-08-06 | Valfran Santana de Almeida |  |  | Em Sustentação
3My6G6fMF0avy7RAbfigvmQAE2Aq | Portal de Precedente da internet | Precedentes |  | Em andamento | Média |  |  | 2025-08-12 |  | 2025-07-01 |  | false |  |  |  |  | Suspensa
JGPEP5wBcEWvVwNlOJXrvmQAD58r | Gestão do Inteiro Teor do Acórdão | Julgamento |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2026-12-31 | 2026-10-01 |  | false
MlvYb0JbakaIKYg_WKz5fGQAL9G7 | Gestão da Ordem do Dia | Julgamento |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2027-01-29 | 2027-01-04 |  | false
aU4-OX0AP0C-8SR5ohyw7WQAB7Ou | Gestão de Configurações Personalizadas | Julgamento |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2027-03-31 | 2027-02-01 |  | false
BVkNIJ5_5kyXlfrfVP_ptGQAJfP0 | Preparo da Relevância Federal | Precedentes |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 |  |  |  | false
5I2gfdfNnE6PRPcDGOYFyGQAHr4Z | Novo layout da sessão em andamento | Julgamento |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2026-08-17 |  | false | [5 empty] | Benchmark STF
BFsxSp-c9kectDpazM2s-WQABQdB | Monitor Externo de Sessões Virtuais | Questionário |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2026-10-31 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/5 | Listagem de sessões;Acompanhamento da sessão (relevância);Acompanhamento da sessão (mérito);Acompanhamento da sessão (afetação);Versão para dispositivos móveis
p7MrG2z6zESCYEy0lhF8M2QAHWNf | Documentos | SPF |  | Em andamento | Média |  | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2024-07-11 |  | false |  |  | 3/7 | consulta com diversos filtros;preparo assinaturas;geração chave acesso;gestão de situações;edição documento;endereçamento;criação documento |  | Módulo de documentos que permite criação e gerenciamento de diversos tipos de documentos.
M4W065gm7E-XNo56Qt_XHmQAPMPD | Portal Jurisprudência da Internet | Jurisprudência |  | Em andamento | Média |  | Nairon Nunes da Silva | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2025-10-28 |  | false
3bw0C0L1XEmOPKQUltuQMGQAGeop | Fases | SPF |  | Em andamento | Média |  | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2023-12-26 |  | false |  |  | 3/5 | tela com fluxos CNJ, STJ e Interna;pós processamento em fases diversas;inclusão básica de fases Interna, STJ e CNJ;regras auxiliares de fluxo: pela relevante, alerta, manter na lista;geração de certidões |  | módulo que permite o lançamento de fases de forma manual com diversas ações secundárias a depender da fase lançada
vWE6V_QSjEOc7jxe8cEWDGQAEVUv | Rotinas automáticas de inclusão na base | Jurisprudência |  | Em andamento | Média |  | Nairon Nunes da Silva | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-07-06 |  | false
ZJ9yc07O80eNt1K6QblZM2QAFf2v | Gestor Judiciário | SPF |  | Em andamento | Média |  | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2025-11-28 |  | false |  |  | 5/6 | gestão de entes (MNI);consulta de entes;gestão de partes;gestão de advogados;logs;gestão de representantes |  | Permite a gerência de todos os entes públicos assim como suas partes, advogados, representantes, entes dependentes (MNI), log com histórico de alterações
zA14tfkekUuLV4mrPmh9UmQADd6s | Decisão | SPF |  | Em andamento | Média |  | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2025-02-10 |  | false |  |  | 6/7 | regras envio publicação;gestão de situações;inclusão componente de lançamento de fase manual;modo de visualização cards/pdf;regras envio republicação;consulta de decisões/despacho;gestão de prazos |  | permite a gestão de documentos de decisão e despacho.
o4LB3ccRVke2sq8AhW2qz2QAAuD3 | Relatórios | SPF |  | Não iniciado | Média |  | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | 2026-08-06 | 2027-03-31 |  |  | false | [5 empty] | Migração de diversos relatórios do delphi, em torno de 19 relatórios que precisam ser analisados para decidir pela migração ou não.
DrSKA3BLfUSGvE0WWU9EomQAFvWK | Intimação manual | SPF |  | Não iniciado | Média |  | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | 2026-08-06 | 2027-03-31 |  |  | false |  |  | 0/2 | adaptação do serviço existente para não depender da autuação;criação de tela |  | permite a criação de intimações sem olhar autuação.
3xC0qZgYSEeu9eCn-DeDF2QAFo1I | Módulos auxiliares Processamento | SPF |  | Não iniciado | Média |  | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | 2026-08-06 | 2027-03-31 |  |  | false |  |  | 0/7 | Gestão tipo despacho;Alterar tipo petição;Alterar órgão julgador;Restringir visualização de processo;Ministro Relator Impedido;Modificar data publicação;Processo sigiloso |  | migração de diversos módulos auxiliares de gestão de tarefas simples no Processamento (delphi)
8TqFChfXV0ycf_Wr-uQhPmQAGIFz | Controle de Mandados de Intimação | SPF |  | Não iniciado | Média |  | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | 2026-08-06 | 2027-03-31 |  |  | false |  |  | 0/2 | gestão dos mandados;tela para consulta |  | gestão dos Mandados dos oficiais de justiça
QtH4AYYSQE6IBnoffuHhS2QAMhbD | Atualizações de tecnologia | SPF |  | Não iniciado | Média |  | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | 2026-08-06 | 2027-05-31 |  |  | false | [5 empty] | Atualizações de versões do Spring, Java e Angular para versões mais novas com a finalidade de manter a segurança das aplicações.
Ji6pHndsTkKbF5Gi06VcumQACJ_Z | Peticionamento Inicial - CNJ | CPE |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2026-12-31 | 2026-04-01 |  | false |  |  |  |  | Suspensa | Aguardando construção de componentes pelo CNJ
r7nzeZlgl0ujpaByiZKiwGQALcU1 | Informativo | Jurisprudência |  | Em andamento | Média |  | Nairon Nunes da Silva | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2025-01-27 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
AYqKUmO68k-UU0RnU9JtEWQAEVCm | Plataforma Corporativa de APIs do STJ | CPE |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2027-02-26 | 2026-09-01 |  | false |  |  | 0/3 | Público;Órgãos parceiros (evolução da API Consulta Inteligente);Unidades internas - desenvolvimento descentralizado
UWnOv7owFU2wl83oXO05_GQADS8G | Auditoria - Processos | Ministros/Auditoria |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2026-08-03 |  | false |  |  | 0/4 | Sigilosos - Usuários autorizados;Sigilosos - Histórico de Acessos;Sigilosos - Histórico de autorizações de acesso;Sigilosos - Linha do tempo de níveis de sigilo
kkfnBJolxUiLsmK3DJrpaGQAG2xB | Auditoria - Usuários | Ministros/Auditoria |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2026-09-01 |  | false |  |  | 0/4 | Ações críticas (envio para chancela, alterações no processo);Processos acessados;Peças visualizadas;Documentos acessados (criação, edição, visualização)
RfFtaxEwlUWiT7k5X-9F0GQAGuw0 | Afetação - Reafirmação de Jurisprudência | Ministros/Auditoria |  | Em andamento | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/3 | Preparo e confirmação de votos em lote;Ajuste no Calendário de sessões;Geração de Certidão de Julgamento automática
L5gqq2esOEa7xB8gj_91a2QAKDZ6 | Modernização do portal Justiça Web | Ministros/Auditoria |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/2 | Configurações personalizadas na homepage do justiça;Componente da barra superior atualizada
BaANoLWIWUGKL2PgKHVF1GQAGrmt | Q2 (Admissibilidade Cotejada) - uso de regras automáticas montadas pelo usuário para escolher modelo de decisão e escaninho de destino | Questionário |  | Em andamento | Média |  | Davi de Vasconcelos Pedrosa | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2025-12-15 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
m6skjDPXX0uBduOshkdpVWQAGaxR | Editor - uso de estilos dinâmicos | Questionário |  | Em andamento | Média |  | Davi de Vasconcelos Pedrosa | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2024-12-02 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
_3kSvnND-06LzkbCahBTlWQAP9z4 | Editor Web - Nova versão com ckeditor5 | Ministros/Auditoria |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2027-02-26 | 2026-11-03 |  | false
JrghtO9UUk2ipcZRKTY2umQAGKjV | Q1 (Pressupostos Objetivos) - melhorar fluxo de processos com matéria repetitiva para CREP (ARP) | Questionário |  | Em andamento | Média |  | Davi de Vasconcelos Pedrosa | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2025-08-18 |  | false |  |  | 1/2 | Alterar deslocamento do processo a depender da resposta da questão de Matéria Repetitiva;Criação de Questão de Matéria Repetitiva | Em Homologação
mH1GIgWLoE6OKEDrrhl-lmQANMON | Gestão de modelos de documento - permitir pesquisar e substituir no texto dos modelos | Questionário |  | Em andamento | Média |  | Davi de Vasconcelos Pedrosa | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2026-07-27 |  | false
5ifeMOAOukahxZ5G2UBY0mQAB8Cc | Relatórios de Gabinetes (Apoio e Julgamento) | Migração Legado Judicial |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2026-09-01 |  | false
MKanfPLo_UC5aOCeQF3Ni2QAJ0y8 | Geração Minuta | Serviços Automáticos |  | Em andamento | Média |  | Bruno Pinheiro de Sousa | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  | 0/2 | Ajuste na geração de minuta para CPRE;Gerar minuta para Precatório/RPV e Processos de Execução
9UKxPslFQEygFUw07StCbGQALAtz | Confirmação Publicação | Serviços Automáticos |  | Não iniciado | Média |  | Bruno Pinheiro de Sousa | 2026-08-06 |  |  |  | false
cJcjZiJ-fEOBCBfSYrTyEmQAHJX7 | Decurso | Serviços Automáticos |  | Não iniciado | Média |  | Bruno Pinheiro de Sousa | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  | 0/1 | ajuste vista INTIMAÇÃO ÀS PARTES, EXEQUENTE E EXECUTADA, E AO MPF PARA VERIFICAR REGULARIDADE FORMAL
6G15rtBpcUaDktiSPISZ22QAPuRu | Geração Ofício | Serviços Automáticos |  | Não iniciado | Média |  | Bruno Pinheiro de Sousa | 2026-08-06 |  |  |  | false
eKe9z3oPkU2ywNi4BS2TIGQAKZ7z | Baixa | Serviços Automáticos |  | Não iniciado | Média |  | Bruno Pinheiro de Sousa | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  | 0/1 | Criação de tela para alterar dados da baixa - Status 99
FLNfBzuSVkGZ39GJx2tplmQAByvp | Entrada Automática | Serviços Automáticos |  | Não iniciado | Média |  | Bruno Pinheiro de Sousa | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  | 0/1 | HU705 - Escaninho com itens do "Limbo"
-182UomslEGODeSIUSzc3WQAIiFp | Questionário de Matéria Repetitiva (ARP) | Questionário |  | Não iniciado | Média |  | Davi de Vasconcelos Pedrosa | 2026-08-06 | 2027-07-30 |  |  | false
MkJmDUZWAEy1P-9FTKfoJmQACOdk | Atualização da Aplicação Custas Judiciais para a nova arquitetura | Migração Legado Judicial |  | Concluída | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2026-08-06 | 2024-12-31 | 2024-08-01 |  | false | 2026-08-06 | Valfran Santana de Almeida |  |  | Em Sustentação;Finalizada | A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado.
TSeRZW3gCkmThmfnt2PB_WQAAdA1 | Dashboard Fila | Serviços Automáticos |  | Não iniciado | Média |  | Bruno Pinheiro de Sousa | 2026-08-06 |  |  |  | false
a0a501rDbkaNYQN9Vje6smQAFeQ1 | [ASM] Adequação Carteira Funcional - Ministros | SEPSA - Time Interno |  | Em andamento | Importante |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2026-08-06 | 2026-09-08 | 2026-07-20 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
8gYTm2JCM0yfZvgmsHuOJWQALSKi | Consulta Processual Externa (Portal do STJ) | Migração Legado Judicial |  | Em andamento | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2026-06-01 |  | false | [5 empty] | Converter a aplicação Consulta Processual Externa para a nova arquitetura de micro servicos A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103 A equipe da SJD está ciente dessa atualização e solicitou algumas melhorias de funcionalidades que serão aplicadas à nova aplicação à medida que for sendo construída.
VD03DU8vHE20v3NzAUWFNmQACQJc | Consulta DJEN e DJE Externa (Portal do STJ) | Migração Legado Judicial |  | Em andamento | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-06-01 |  | false | [5 empty] | Converter a aplicação Consulta DJEN e DJE Externa para a nova arquitetura de micro servicos A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103
S5eSA9uoRUO0TFGIv0i1ZmQAKw3S | Sistema PUSH (Portal do STJ e Módulo de Gestão e Operação do Push) | Migração Legado Judicial |  | Em andamento | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2026-05-01 |  | false | [5 empty] | Converter a aplicação Consulta Push para a nova arquitetura de micro servicos A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103
jzbU5Nk7gk6IfkqHRDESQmQABpHn | Gestão de Menus | Gabinete |  | Não iniciado | Média |  | Jardel Lidório Baltar | 2026-08-06 |  |  |  | false
5wVH4k56Xkic6JQVtPqeTWQAHeM6 | Calendário de Sessões Externa (Portal do STJ) | Migração Legado Judicial |  | Em andamento | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2026-07-01 |  | false | [5 empty] | Converter a aplicação Consulta Processual Externa para a nova arquitetura de micro servicos A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103 A equipe da SJD está ciente dessa atualização e solicitou algumas melhorias de funcionalidades que serão aplicadas à nova aplicação à medida que for sendo construída.
iF237iwgoE-_5_B6xwaASGQAAoj3 | Melhorias no Serviço de Consulta de CPF/CNPJ | Migração Legado Judicial |  | Não iniciado | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2026-10-01 |  | false | [5 empty] | O Serviço de CPF/CNPJ precisa ser evoluído com configurações de segurança e auditoria para que as aplicações integradas possam fornecer as informações relativas às consultas realizadas na base de dados.
IESO5PTVkEKYAQqZcm9MQGQADcHj | Consulta e Validação de Documentos (Portal do STJ) | Migração Legado Judicial |  | Não iniciado | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  |  |  | Em Homologação | Implementar a aplicação Consulta e Validação de Documentos na nova arquitetura de micro servicos A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://consulta-documento.web.stj.jus.br/consulta
b5kiZqsEVki1I2fR46r-sGQAP2Cy | Implementação das regras dos novos locais de acordo com a nova Gestão | Gabinete |  | Em andamento | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false | [5 empty] | Ajustes nos módulos NARER e Confirmação Publicação
h9Fz3yL7GE6Q6HhwasqapWQAPz9T | [SOF] Extração Dados Faturamentos para Análise de Conformidade | Administra Web - Evolução |  | Em andamento | Média |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-07-20 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
BKS8mT9MAkaX48ngQ4cXnWQAGL_P | Nova Retirada de documentos da publicação do Automação de Gabinete e PAJ Secretário no Justiça WEB | Gabinete |  | Não iniciado | Média |  | Valfran Santana de Almeida | 2026-08-06 | 2026-10-30 |  |  | false | [5 empty] | Nova Retirada de documentos da publicação do Automação de Gabinete e PAJ Secretário no Justiça WEB de acordo com a nova aplicação DJEN
73KaL5ET20moKUAZgj_G2mQAJbYb | [CEFOR] Atualização do BIT na intranet | SEPSA - Time Interno |  | Não iniciado | Média |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2026-08-06 | 2027-03-08 | 2026-09-09 |  | false | [5 empty] | Cadastro de cursos para AQ no Portal do Servidor
torpVCg4C0amFxpqsSOVRGQAF40N | [SAD] Migração Módulos do Correio Administra Web | Administra Web - Migração |  | Não iniciado | Média |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2026-08-06 | 2027-08-02 | 2027-01-07 |  | false | [5 empty] | Migração para plataforma web, com dashboard interativo e modernização dos fluxos de correspondência.
Ep_FHVllH0O3Glw8xyvoq2QAAE_R | [SOF] Migração e Evolução - Rotinas Faturamento (SAFAT) | Administra Web - Evolução |  | Não iniciado | Média |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2026-08-06 | 2027-08-31 | 2027-03-01 |  | false
khJR41jB5EWAUHbxyPXKb2QAAQYL | [SAD] Sistema de Conta Vinculada | ETP/Migração Administra |  | Não iniciado | Média |  | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | 2026-08-06 | 2027-04-30 | 2026-10-16 |  | false
Px5uGGmxI0-fy79x230VPGQAMTE_ | Conclusao da Distribuição | SJD |  | Em andamento | Média |  | Gislene Elias Carneiro | 2026-08-07 | 2026-12-31 | 2025-02-03 |  | false |  |  | 0/1 | Permitir executar uma conclusao a partir do Modulo Painel Gestor
EryBhGcu8ESlzyEuQ5kBK2QANt3h | [SGP] - SARH - COSGP #136310 - Contracheque Único | SESAD - Time Interno |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
U8aABgsc5kSeoiGil_RDjmQAB8a_ | [SGP] - COSGP #131877 - Módulo de Importação de Eventos Extrafolha (dados eSocial/DIRF). | SESAD - Time Interno |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2026-08-07 |  | 2025-05-06 |  | false |  |  |  |  | Suspensa | Suspensa para atendimento da demanda COASM 133446 - Juízes temporários
MKVfKknc_keSEgXMsjEiVGQABpIt | [ASM] - Pagamento Licença Indenizatória - Juízes Temporários - SEI 031152/2025 - COASM n. 133446 | Migração de Sistemas Administrativos |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2026-08-07 | 2026-11-06 | 2025-09-12 |  | false |  |  | 1/2 | Integração para pagamento em folha. Lançamento e cálculo de rubricas;Módulo de Validação de Pagamento de Juízes Temporários (cliente e gestão) | Suspensa | Implantada a etapa 01 em novembro de 2025 com revisão de regras em fevereiro de 2026 em decorrência de alterações de normativo. Suspensa para atendimento demandas CEFOR 135024 e 134410
hnTZtv9sv0GyrDHTKXPlgWQALuw5 | [SGP] - SARH - COSGP #136303 - Portal de Transparência - Atualização Contracheque Unificado de Magistrados | SESAD - Time Interno |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2026-08-07 | 2026-07-30 |  |  | true |  |  |  |  | Em Homologação
CcX3rHA7okOZnCFFrgByc2QALvjs | [SGP] - SARH - COSGP #136341 - Alteração de relatório no portal da transparência - cargos efetivos | SESAD - Time Interno |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-05 |  | false
WqtEK4aW-EOehtbQUsHDc2QAJJB1 | [SGP] - COSGP #136344 - DIRF 2026 e eSocial (compatibilização de dados) - Prazo legal Receita Federal | SESAD - Time Interno |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2026-08-07 | 2026-09-30 |  |  | false
A2ylBFKsc0usk_v5WRCLu2QAN1fl | [STI] - COSTI #127390 - eSocial: Atualização leiautes para versão 1.3 e EFDReinf 2.1.2 (transm. tributos) | SESAD - Time Interno |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2026-08-07 |  |  |  | false |  |  |  |  | Suspensa
jtE_2pyf606vUY7yRh9RM2QAAeSJ | [SGP] - COSGP #135150 - SEI 027527/2025 - Alterações SARH - sistema de ponto eletrônico - banco "paralelo | SESAD - Time Interno |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2026-08-07 |  |  |  | false
4o4_Gi_1z0WyJIdr5vGtmGQACEzM | [CEFOR] - Demanda CEFOR #136189 - Desenv. de APIs para Integração do SINC/TRF3 aos Sist. Corporativos do STJ | Migração de Sistemas Administrativos |  | Não iniciado | Média |  | Gilmar Gonçalves de Medeiros | 2026-08-07 | 2026-10-30 | 2026-09-21 |  | false

## Tarefas
Identificação da tarefa | Nome da tarefa | Categoria | Meta | Status | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de conclusão | Data de início | É Recorrente | Atrasados | Concluído em | Concluída por | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | Notas
Po_cbd-roEypMUwiX6UfQmQALCkF | Melhorias e correções no Editor | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false |  |  | 0/3 | Correções na formatação dos documentos quando é feita conversão para PDF;Ajuste visibilidade fases locais e classificação;Importar resultado de julgamento da petição
bwVx1ihSnUWJlsXp_fEnDWQAMx2d | Consulta Processual | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-06 | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23
bGq1AeOUm0W0kjfGUXXhoGQAI6bl | Visualizador | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-12-30 | 2026-07-01 |  | false
xkFzPmzikUq1EkmreIGAD2QAI-Si | Escaninho Implementação de Novos Filtros e Consultas | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false |  |  | 0/2 | Filtro dias na unidade/escaninho;Novo filtro avançado - processo não está neste local
3YmoEYK0nUWh7xFl5T37rmQAGLbT | Gestão do Gabinete | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false
zwzk-cslt0esjecRy4KVsmQANFHV | Julgamento de Afetação - Reafirmação de Jurisprudência | B3HTOz6ivESBJEdaNiqaLmQAP35i |  | Em andamento | Importante |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/4 | Sessão finalizada;Sessão prevista;Inicialização e finalização automática;Sessão em andamento
d-IQxi57_kSRVixZR___NmQAEY84 | Informações Processuais | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  | 2026-08-03 |  | false
oMjwguyuFEKnDT6VbPMxXWQANIWE | Q1 (Pressupostos Objetivos) - evolução (SJD) | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2027-07-30 | 2024-08-01 |  | false |  |  | 0/4 | Preencher respostas a partir de dados de outros sistemas;Gerar certidões definidas pelo usuário, enviando ou não p/ SPF publicar;Melhorias na geração automática de certidão de regularidade;Melhorias no uso do calendário no Q1 para indicar feriados e dias úteis
91Bo0i8ueE6jWtpXBKi6_2QAHHMR | Q2 (Admissibilidade Cotejada) - uso de LLM (ARP) | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-10-30 | 2026-07-27 |  | false |  |  | 0/2 | Preencher com dados de LLM;Comparar dados de LLM com dados do BERT (modelo antigo)
VmjLlzc4kkSJRdwU1qlQKGQAOKjh | Q3 (Admissibilidade de REsp) - preencher no questionário todo o conteúdo da decisão (ARP) | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-10-30 | 2025-05-05 |  | false |  |  | 0/1 | Uso de fundamentos de transcrição e texto livre | Em Homologação
yMHCD9r4OkeuQJNzXCtOCWQABqXP | Classificação | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | ae98ff9a-44d2-4b2b-aa0d-f7b5e5fa5bc9
__2Az0BBV0-8R_csW3BIIWQACn2I | Indexação Legislativa | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | ae98ff9a-44d2-4b2b-aa0d-f7b5e5fa5bc9
TSmmSRnOiUafHZJn6wDGg2QAFNZB | Autuação | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false
AmJWfnkmikiaXaHfakxIX2QAFkDC | [ASM] Sistema para Gestão da Convocação de Magistrados | 4Y-zw-tkdkiopart1Xv9qWQAD1OK |  | Em andamento | Importante |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-09-08 | 2024-01-08 |  | false |  |  | 5/6 | Gestão de Documentos (Ofícios e Portarias) (Homologação);Fluxo de Prorrogação;Integração com o SEI (Homologação);Consulta e Resposta aos Gabinetes (Homologação);Fluxo de Juízes Convocados, Temporários e Auxiliares (Homologação);Integração com o SARH
k2lLvg1M-U-0d--fMQP3P2QAIaf- | Questionário de HC | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  | 2023-07-03 |  | false |  |  |  |  | Suspensa | Aguardando avaliação pelos usuários de outra solução com uso de IA
C8w07mh3-kqqzLAnGMBLy2QAJfEG | Automações | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false
5QtcMmhPDEKcvuV1WvhzPmQANSZu | e-Social / EFDReinf | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2/2 | eSocial - Atualização leiaute para versão 1.3;EFDReinf - consolidação e transferência de informações | Produto;Em execução
MyWiLVgRNUqFsWIMWeBg8GQAB-Hz | Modulo de Análise | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | ae98ff9a-44d2-4b2b-aa0d-f7b5e5fa5bc9
qDOM_IY-4kyjxiNg247Pe2QAPCnm | Modulo de Documentos | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | ae98ff9a-44d2-4b2b-aa0d-f7b5e5fa5bc9
YsVF80H600WMe3kb0wJKSWQALAaY | Gestao de Peças | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-12-31 | 2026-04-01 |  | false
lM6JmCwO_UeF2aROl8nt8mQAGM04 | Escaninho Gestor | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false
zeeppv_sf0GarcEODGVoFGQACr6Y | Painel Gestor | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false
EV89b0_GIEafF32992gz2mQAEvXj | Gestão de Petições | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  | 2026-05-01 |  | false |  |  |  |  | Suspensa
giEpdjVZmkGM9ShH6NjSKWQALlMi | SARH | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 6/6 | COSGP #130377 - Ministros - Licença Compensatória - Resolução STJ/GP 35/2023 - Folha de pagamento;Recadastramento de servidores;COASM #129796 - Magistrados - Importação de dados de planilha;COSGP #130829 - ATS Magistrados;COSGP #130366 - GAS - Configuração de nova rubrica - Folha de pagamento;COSGP #130406 - Criação de ocorrências de Afastamento Preventivo no SARH | Produto;Em execução;Legado
BTs2JyTh1EC5MVNew2TdDWQAGoPc | Administra | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  |  |  | false | 2026-08-07 | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 3/3 | Faturamento ordinário: modificação fluxo de processos pagamento;Rotinas de consolidação e transferência de faturamento com tributação PJ para EFDReinf.;SGD - Sistema gerador da DIRF | Produto;Em execução;Legado
8SIkDEhNn0axEujNZJQ4lmQAOmtn | Precedentes STJ | xSqgckI0ZUWS9gTJSqdt3GQAOc2j |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-20 |  | 2023-09-01 |  | false
dBx1EJ2_lEeDNnBJJTmeSGQAFG4J | Regras Automáticas | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-24 | 2026-09-30 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/7 | Nova ação: "Atribuir ao usuário" - qualquer usuário e sem precisar movimentar de escaninho;Melhorias na funcionalidade de execução de regras sob demanda;Nova condição: Tipo de decisão (DIVA 114653);Permitir alterar o escaninho de uma regra;Nova ação "Verificar Partes na Receita - SPF";Nova ação: "Atribuir ao usuário criador do último documento" - sem movimentar de escaninho e consid;Nova condição: "Usuário criador do último documento"- considerar minutas EM EDIÇÃO e não só publicad
CnkxWJK-sUCBVtZABqWZI2QAP8ui | Orquestrador | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-24 | 2025-01-01 | 2022-01-01 |  | false | 2026-08-06 | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 0/1 | Melhorias na funcionalidade que verifica se um sql de condição está inválido | Em Sustentação
cT0iuQhniE-k7J2G-xHlHWQANJ9c | Pesquisa Textual | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2023-04-24 | 2024-12-31 | 2020-01-01 |  | false | 2026-08-06 | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 |  |  | Em Sustentação
DscJ2mU8bUqvoxwA2rKQ8GQAJLUk | Relatórios | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Não iniciado | Média |  | 75cef8dd-f7cc-4359-a2a4-9901721611da | 2023-05-30 |  |  |  | false
jnSt1moSwUyCE16GcH0KvWQAH9qL | Gabinete | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Não iniciado | Média |  | 75cef8dd-f7cc-4359-a2a4-9901721611da | 2023-05-30 |  |  |  | false
5GrdpqnvgEGXtSpn48TPAmQAOvH1 | [SOF] Módulo Gestão de Empenhos - SACOF | WYAg-CZ9BE-V2hMCoJ2kbWQACfKJ |  | Em andamento | Média |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2023-06-27 | 2026-10-15 | 2026-03-23 |  | false |  |  | 3/5 | Gestão de Empenhos;Minuta;Transmissão de Empenhos;Gerar Empenho;Cópia de Empenhos
TdP2ZoJut02-3FJfGBEm8mQAL1gU | Precedentes STF | xSqgckI0ZUWS9gTJSqdt3GQAOc2j |  | Em andamento | Média |  | fcF7dkQFe0mjuhEWAs4wzGQALFZf | 2023-06-30 |  | 2023-11-01 |  | false
GStHYxSmVkynfwAEZTGoFGQADvu2 | Portal do Gestor | 1SGeCiHkuEiCHY87-aij2mQAHL0- |  | Concluída | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2024-02-05 |  |  |  | false | 2026-08-07 | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f |  |  | Produto;EM PRODUÇÃO
vee7SRA7FEC35u3LM5H-KGQAMkVq | [ACE] Sistema Cerimonial - Ajustes para Posse Biênio 26/28 | 4Y-zw-tkdkiopart1Xv9qWQAD1OK |  | Em andamento | Importante |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2024-03-25 | 2026-08-14 | 2026-07-16 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
FtUyJerlaUiUCZCZGnrhNmQALPnF | [SAD] ETP - Estudos Técnicos Preliminares | _jrLQob-5UqZCioXi1Y1eWQABHAY |  | Em andamento | Importante |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2024-03-25 | 2026-10-15 | 2024-12-27 |  | false |  |  | 2/3 | Análise de ETPs;Criação de componente Gerenciador de Formulários (Produção);Elaboração e Gerenciamento de Estudos Técnicos Preliminares (Produção)
aQ80_orkB0-y0wCAyn6sHGQABdBz | [SAD] Migração Administra Web - Delegação Pedido Material | _jrLQob-5UqZCioXi1Y1eWQABHAY |  | Em andamento | Média |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2024-07-30 | 2026-10-15 | 2026-08-03 |  | false
dI0tT4bG10KPwUQONNlaiWQABGbf | [SOF] Automação de Pagamentos SEOFI | qx8kHRmKt0ut2PA13YnHq2QAPLQr |  | Em andamento | Importante |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2024-07-30 | 2027-02-26 | 2025-08-18 |  | false |  |  | 0/3 | CPR - Gestão do Pagamento;CPR - Envio de Documentos Hábeis para o SIAFI;CPR - Funcionalidades básicas do documento hábil
2jiI64UgskWpd3Ge1rKYMmQAHvoB | [SOF] Proposta Orçamentária de Precatórios | WYAg-CZ9BE-V2hMCoJ2kbWQACfKJ |  | Em andamento | Média |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2024-07-30 | 2026-12-18 | 2026-08-03 |  | false |  |  | 0/2 | Migração da aplicação delphi;Criação - Serviço de comunicação SIOP
0xs_tcOJPk6z0xTi_IDciGQAIqaL | Atualização da Aplicação Depósito Judicial para a nova arquitetura | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Concluída | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2024-07-30 | 2025-10-01 | 2024-11-06 |  | false | 2026-08-06 | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 |  |  | Em Sustentação;Finalizada | A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado.
a0PLQxRulEal7wNxzBtZrWQADxbD | Nova versão do frontend em Angular | goXYwqGwU0aOeJCxzxJXxGQADuus |  | Em andamento | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2024-09-10 | 2026-08-30 |  |  | false
i1ygBtW9oku5h1uKj4jEVWQACC1l | Administra - EFDReinf / eSocial | 1SGeCiHkuEiCHY87-aij2mQAHL0- |  | Concluída | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2024-09-30 |  |  |  | false | 2026-08-07 | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f |  |  | EM PRODUÇÃO | Administra EFDReinf – Planner (cloud.microsoft)
YTk2vh24KUa-StGSKJdxzmQAHpft | Intranet - Localizar Pessoas / Unidades (SARH) | 1SGeCiHkuEiCHY87-aij2mQAHL0- |  | Concluída | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2024-09-30 |  |  |  | false | 2026-08-07 | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f |  |  | Produto;EM PRODUÇÃO | Localizar Pessoas e Unidades – Planner
75VbQwBZyk6oHX-WmTOGuWQACbkP | [STI] - Portal do Servidor (SARH) - Atualização Tecnológica | 1SGeCiHkuEiCHY87-aij2mQAHL0- |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2024-10-01 | 2026-09-18 | 2025-02-03 |  | false | [5 empty] | Portal do Servidor COSTI #130155 - Atualização tecnológica da aplicação Portal do Servidor (intranet)
MXcpeImVbkKfXQKc5oA0imQAIw1E | Julgamento da Relevância Federal | B3HTOz6ivESBJEdaNiqaLmQAP35i |  | Não iniciado | Importante |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2024-10-03 | 2026-10-31 | 2026-09-01 |  | false |  |  | 0/4 | Gestão da Pauta;Inicialização e Finalização automática;Sessão Prevista;Sessão em Andamento
mPnN4OxDEU6lsLA28YjNa2QAJD0g | Gestão de Preferências e Sustentação Oral | B3HTOz6ivESBJEdaNiqaLmQAP35i |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2024-10-03 | 2026-09-30 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/3 | Migração de Prefs/SO para outra Sessão;Adição/Edição de Pref/SO interna (AJC);Listagem de Pref/SOs por Sessão
mvO45K_W2k6iOjvNjIB_02QADs8e | Certidões On-line | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Em andamento | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2024-11-06 | 2026-08-31 | 2024-12-01 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação | Converter a aplicação Certidões On-line para a nova arquitetura de micro servicos. A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103 A equipe da SJD está ciente dessa atualização e solicitou algumas melhorias de funcionalidades que serão aplicadas à nova aplicação à medida que for sendo construída.
khINTzOZp0KpTTqcBXg47GQANgCZ | Prescrições badge e pesquisa | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Concluída | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2025-02-06 | 2026-01-31 | 2026-01-01 |  | false | 2026-08-06 | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23
p-hFB48ubES9Us-lgXMY9GQABDHj | Módulo Manutenção TI (Relatório, Auditoria e movimentação de processos) | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Concluída | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2025-02-06 |  | 2025-01-01 |  | false | 2026-08-06 | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23
WotrlkNoBEmbTvHJPIuAbGQANpeU | Novo Registro de Indisponibilidades | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Concluída | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2025-02-06 |  |  |  | false | 2026-08-07 | ae98ff9a-44d2-4b2b-aa0d-f7b5e5fa5bc9 |  |  | Produto;EM PRODUÇÃO;Finalizada
YxSVMmyZSUqrCTGXp69EcGQALXSO | Novo Confirmador DJEN | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Em andamento | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2025-02-06 | 2026-09-30 | 2026-05-04 |  | false
QtGNLNQeHU2aQhY5HalIZmQAH2R3 | Segurança Web | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Concluída | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2025-02-06 | 2024-01-01 | 2020-01-01 |  | false | 2026-08-06 | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 |  |  | Em Sustentação
3My6G6fMF0avy7RAbfigvmQAE2Aq | Portal de Precedente da internet | xSqgckI0ZUWS9gTJSqdt3GQAOc2j |  | Em andamento | Média |  | fcF7dkQFe0mjuhEWAs4wzGQALFZf | 2025-08-12 |  | 2025-07-01 |  | false |  |  |  |  | Suspensa
JGPEP5wBcEWvVwNlOJXrvmQAD58r | Gestão do Inteiro Teor do Acórdão | B3HTOz6ivESBJEdaNiqaLmQAP35i |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2026-12-31 | 2026-10-01 |  | false
MlvYb0JbakaIKYg_WKz5fGQAL9G7 | Gestão da Ordem do Dia | B3HTOz6ivESBJEdaNiqaLmQAP35i |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2027-01-29 | 2027-01-04 |  | false
aU4-OX0AP0C-8SR5ohyw7WQAB7Ou | Gestão de Configurações Personalizadas | B3HTOz6ivESBJEdaNiqaLmQAP35i |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2027-03-31 | 2027-02-01 |  | false
BVkNIJ5_5kyXlfrfVP_ptGQAJfP0 | Preparo da Relevância Federal | xSqgckI0ZUWS9gTJSqdt3GQAOc2j |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 |  |  |  | false
5I2gfdfNnE6PRPcDGOYFyGQAHr4Z | Novo layout da sessão em andamento | B3HTOz6ivESBJEdaNiqaLmQAP35i |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2026-08-17 |  | false | [5 empty] | Benchmark STF
BFsxSp-c9kectDpazM2s-WQABQdB | Monitor Externo de Sessões Virtuais | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2026-10-31 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/5 | Listagem de sessões;Acompanhamento da sessão (relevância);Acompanhamento da sessão (mérito);Acompanhamento da sessão (afetação);Versão para dispositivos móveis
p7MrG2z6zESCYEy0lhF8M2QAHWNf | Documentos | K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts |  | Em andamento | Média |  | 7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2024-07-11 |  | false |  |  | 3/7 | consulta com diversos filtros;preparo assinaturas;geração chave acesso;gestão de situações;edição documento;endereçamento;criação documento |  | Módulo de documentos que permite criação e gerenciamento de diversos tipos de documentos.
M4W065gm7E-XNo56Qt_XHmQAPMPD | Portal Jurisprudência da Internet | GakXj5L-0UOaMWsZ2L4bbGQABIxf |  | Em andamento | Média |  | bc48c9e1-1442-4f0c-aff0-7fddd569940f | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2025-10-28 |  | false
3bw0C0L1XEmOPKQUltuQMGQAGeop | Fases | K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts |  | Em andamento | Média |  | 7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2023-12-26 |  | false |  |  | 3/5 | tela com fluxos CNJ, STJ e Interna;pós processamento em fases diversas;inclusão básica de fases Interna, STJ e CNJ;regras auxiliares de fluxo: pela relevante, alerta, manter na lista;geração de certidões |  | módulo que permite o lançamento de fases de forma manual com diversas ações secundárias a depender da fase lançada
vWE6V_QSjEOc7jxe8cEWDGQAEVUv | Rotinas automáticas de inclusão na base | GakXj5L-0UOaMWsZ2L4bbGQABIxf |  | Em andamento | Média |  | bc48c9e1-1442-4f0c-aff0-7fddd569940f | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-07-06 |  | false
ZJ9yc07O80eNt1K6QblZM2QAFf2v | Gestor Judiciário | K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts |  | Em andamento | Média |  | 7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2025-11-28 |  | false |  |  | 5/6 | gestão de entes (MNI);consulta de entes;gestão de partes;gestão de advogados;logs;gestão de representantes |  | Permite a gerência de todos os entes públicos assim como suas partes, advogados, representantes, entes dependentes (MNI), log com histórico de alterações
zA14tfkekUuLV4mrPmh9UmQADd6s | Decisão | K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts |  | Em andamento | Média |  | 7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2025-02-10 |  | false |  |  | 6/7 | regras envio publicação;gestão de situações;inclusão componente de lançamento de fase manual;modo de visualização cards/pdf;regras envio republicação;consulta de decisões/despacho;gestão de prazos |  | permite a gestão de documentos de decisão e despacho.
o4LB3ccRVke2sq8AhW2qz2QAAuD3 | Relatórios | K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts |  | Não iniciado | Média |  | 7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | 2026-08-06 | 2027-03-31 |  |  | false | [5 empty] | Migração de diversos relatórios do delphi, em torno de 19 relatórios que precisam ser analisados para decidir pela migração ou não.
DrSKA3BLfUSGvE0WWU9EomQAFvWK | Intimação manual | K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts |  | Não iniciado | Média |  | 7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | 2026-08-06 | 2027-03-31 |  |  | false |  |  | 0/2 | adaptação do serviço existente para não depender da autuação;criação de tela |  | permite a criação de intimações sem olhar autuação.
3xC0qZgYSEeu9eCn-DeDF2QAFo1I | Módulos auxiliares Processamento | K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts |  | Não iniciado | Média |  | 7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | 2026-08-06 | 2027-03-31 |  |  | false |  |  | 0/7 | Gestão tipo despacho;Alterar tipo petição;Alterar órgão julgador;Restringir visualização de processo;Ministro Relator Impedido;Modificar data publicação;Processo sigiloso |  | migração de diversos módulos auxiliares de gestão de tarefas simples no Processamento (delphi)
8TqFChfXV0ycf_Wr-uQhPmQAGIFz | Controle de Mandados de Intimação | K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts |  | Não iniciado | Média |  | 7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | 2026-08-06 | 2027-03-31 |  |  | false |  |  | 0/2 | gestão dos mandados;tela para consulta |  | gestão dos Mandados dos oficiais de justiça
QtH4AYYSQE6IBnoffuHhS2QAMhbD | Atualizações de tecnologia | K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts |  | Não iniciado | Média |  | 7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | 2026-08-06 | 2027-05-31 |  |  | false | [5 empty] | Atualizações de versões do Spring, Java e Angular para versões mais novas com a finalidade de manter a segurança das aplicações.
Ji6pHndsTkKbF5Gi06VcumQACJ_Z | Peticionamento Inicial - CNJ | goXYwqGwU0aOeJCxzxJXxGQADuus |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2026-12-31 | 2026-04-01 |  | false |  |  |  |  | Suspensa | Aguardando construção de componentes pelo CNJ
r7nzeZlgl0ujpaByiZKiwGQALcU1 | Informativo | GakXj5L-0UOaMWsZ2L4bbGQABIxf |  | Em andamento | Média |  | bc48c9e1-1442-4f0c-aff0-7fddd569940f | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2025-01-27 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
AYqKUmO68k-UU0RnU9JtEWQAEVCm | Plataforma Corporativa de APIs do STJ | goXYwqGwU0aOeJCxzxJXxGQADuus |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2027-02-26 | 2026-09-01 |  | false |  |  | 0/3 | Público;Órgãos parceiros (evolução da API Consulta Inteligente);Unidades internas - desenvolvimento descentralizado
UWnOv7owFU2wl83oXO05_GQADS8G | Auditoria - Processos | elL00vwT40GyZVGPraMt7mQADj19 |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2026-08-03 |  | false |  |  | 0/4 | Sigilosos - Usuários autorizados;Sigilosos - Histórico de Acessos;Sigilosos - Histórico de autorizações de acesso;Sigilosos - Linha do tempo de níveis de sigilo
kkfnBJolxUiLsmK3DJrpaGQAG2xB | Auditoria - Usuários | elL00vwT40GyZVGPraMt7mQADj19 |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2026-09-01 |  | false |  |  | 0/4 | Ações críticas (envio para chancela, alterações no processo);Processos acessados;Peças visualizadas;Documentos acessados (criação, edição, visualização)
RfFtaxEwlUWiT7k5X-9F0GQAGuw0 | Afetação - Reafirmação de Jurisprudência | elL00vwT40GyZVGPraMt7mQADj19 |  | Em andamento | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/3 | Preparo e confirmação de votos em lote;Ajuste no Calendário de sessões;Geração de Certidão de Julgamento automática
L5gqq2esOEa7xB8gj_91a2QAKDZ6 | Modernização do portal Justiça Web | elL00vwT40GyZVGPraMt7mQADj19 |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2026-07-01 |  | false |  |  | 0/2 | Configurações personalizadas na homepage do justiça;Componente da barra superior atualizada
BaANoLWIWUGKL2PgKHVF1GQAGrmt | Q2 (Admissibilidade Cotejada) - uso de regras automáticas montadas pelo usuário para escolher modelo de decisão e escaninho de destino | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Em andamento | Média |  | 48883d41-f94d-4719-9532-6feafd91c6ae | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2025-12-15 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
m6skjDPXX0uBduOshkdpVWQAGaxR | Editor - uso de estilos dinâmicos | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Em andamento | Média |  | 48883d41-f94d-4719-9532-6feafd91c6ae | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2024-12-02 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
_3kSvnND-06LzkbCahBTlWQAP9z4 | Editor Web - Nova versão com ckeditor5 | elL00vwT40GyZVGPraMt7mQADj19 |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2027-02-26 | 2026-11-03 |  | false
JrghtO9UUk2ipcZRKTY2umQAGKjV | Q1 (Pressupostos Objetivos) - melhorar fluxo de processos com matéria repetitiva para CREP (ARP) | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Em andamento | Média |  | 48883d41-f94d-4719-9532-6feafd91c6ae | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2025-08-18 |  | false |  |  | 1/2 | Alterar deslocamento do processo a depender da resposta da questão de Matéria Repetitiva;Criação de Questão de Matéria Repetitiva | Em Homologação
mH1GIgWLoE6OKEDrrhl-lmQANMON | Gestão de modelos de documento - permitir pesquisar e substituir no texto dos modelos | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Em andamento | Média |  | 48883d41-f94d-4719-9532-6feafd91c6ae | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2026-07-27 |  | false
5ifeMOAOukahxZ5G2UBY0mQAB8Cc | Relatórios de Gabinetes (Apoio e Julgamento) | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 | 2026-11-30 | 2026-09-01 |  | false
MKanfPLo_UC5aOCeQF3Ni2QAJ0y8 | Geração Minuta | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Em andamento | Média |  | 2c919229-27c0-4e5a-a68f-8bb788306cea | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  | 0/2 | Ajuste na geração de minuta para CPRE;Gerar minuta para Precatório/RPV e Processos de Execução
9UKxPslFQEygFUw07StCbGQALAtz | Confirmação Publicação | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Não iniciado | Média |  | 2c919229-27c0-4e5a-a68f-8bb788306cea | 2026-08-06 |  |  |  | false
cJcjZiJ-fEOBCBfSYrTyEmQAHJX7 | Decurso | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Não iniciado | Média |  | 2c919229-27c0-4e5a-a68f-8bb788306cea | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  | 0/1 | ajuste vista INTIMAÇÃO ÀS PARTES, EXEQUENTE E EXECUTADA, E AO MPF PARA VERIFICAR REGULARIDADE FORMAL
6G15rtBpcUaDktiSPISZ22QAPuRu | Geração Ofício | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Não iniciado | Média |  | 2c919229-27c0-4e5a-a68f-8bb788306cea | 2026-08-06 |  |  |  | false
eKe9z3oPkU2ywNi4BS2TIGQAKZ7z | Baixa | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Não iniciado | Média |  | 2c919229-27c0-4e5a-a68f-8bb788306cea | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  | 0/1 | Criação de tela para alterar dados da baixa - Status 99
FLNfBzuSVkGZ39GJx2tplmQAByvp | Entrada Automática | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Não iniciado | Média |  | 2c919229-27c0-4e5a-a68f-8bb788306cea | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  | 0/1 | HU705 - Escaninho com itens do "Limbo"
-182UomslEGODeSIUSzc3WQAIiFp | Questionário de Matéria Repetitiva (ARP) | PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 |  | Não iniciado | Média |  | 48883d41-f94d-4719-9532-6feafd91c6ae | 2026-08-06 | 2027-07-30 |  |  | false
MkJmDUZWAEy1P-9FTKfoJmQACOdk | Atualização da Aplicação Custas Judiciais para a nova arquitetura | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Concluída | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2026-08-06 | 2024-12-31 | 2024-08-01 |  | false | 2026-08-06 | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 |  |  | Em Sustentação;Finalizada | A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado.
TSeRZW3gCkmThmfnt2PB_WQAAdA1 | Dashboard Fila | KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn |  | Não iniciado | Média |  | 2c919229-27c0-4e5a-a68f-8bb788306cea | 2026-08-06 |  |  |  | false
a0a501rDbkaNYQN9Vje6smQAFeQ1 | [ASM] Adequação Carteira Funcional - Ministros | 4Y-zw-tkdkiopart1Xv9qWQAD1OK |  | Em andamento | Importante |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2026-08-06 | 2026-09-08 | 2026-07-20 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
8gYTm2JCM0yfZvgmsHuOJWQALSKi | Consulta Processual Externa (Portal do STJ) | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Em andamento | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2026-06-01 |  | false | [5 empty] | Converter a aplicação Consulta Processual Externa para a nova arquitetura de micro servicos A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103 A equipe da SJD está ciente dessa atualização e solicitou algumas melhorias de funcionalidades que serão aplicadas à nova aplicação à medida que for sendo construída.
VD03DU8vHE20v3NzAUWFNmQACQJc | Consulta DJEN e DJE Externa (Portal do STJ) | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Em andamento | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-06-01 |  | false | [5 empty] | Converter a aplicação Consulta DJEN e DJE Externa para a nova arquitetura de micro servicos A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103
S5eSA9uoRUO0TFGIv0i1ZmQAKw3S | Sistema PUSH (Portal do STJ e Módulo de Gestão e Operação do Push) | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Em andamento | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2026-08-06 | 2026-09-30 | 2026-05-01 |  | false | [5 empty] | Converter a aplicação Consulta Push para a nova arquitetura de micro servicos A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103
jzbU5Nk7gk6IfkqHRDESQmQABpHn | Gestão de Menus | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Não iniciado | Média |  | 80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | 2026-08-06 |  |  |  | false
5wVH4k56Xkic6JQVtPqeTWQAHeM6 | Calendário de Sessões Externa (Portal do STJ) | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Em andamento | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2026-07-01 |  | false | [5 empty] | Converter a aplicação Consulta Processual Externa para a nova arquitetura de micro servicos A primeira versão das aplicações do Portal do STJ foram desenvolvidas por uma arquitetura legada que já se encontra defasada, tanto em termos de usabilidade e design como em termos de segurança cibernética. A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://processo.stj.jus.br/processo/certidao/emissao Tarefa do Redmine: https://intranet.stj.jus.br/stiplaneja/issues/130103 A equipe da SJD está ciente dessa atualização e solicitou algumas melhorias de funcionalidades que serão aplicadas à nova aplicação à medida que for sendo construída.
iF237iwgoE-_5_B6xwaASGQAAoj3 | Melhorias no Serviço de Consulta de CPF/CNPJ | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Não iniciado | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2026-08-06 | 2026-10-30 | 2026-10-01 |  | false | [5 empty] | O Serviço de CPF/CNPJ precisa ser evoluído com configurações de segurança e auditoria para que as aplicações integradas possam fornecer as informações relativas às consultas realizadas na base de dados.
IESO5PTVkEKYAQqZcm9MQGQADcHj | Consulta e Validação de Documentos (Portal do STJ) | doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 |  | Não iniciado | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2026-08-06 |  |  |  | false |  |  |  |  | Em Homologação | Implementar a aplicação Consulta e Validação de Documentos na nova arquitetura de micro servicos A presente demanda tem como objetivo o desenvolvimento do referido serviço de acordo com a nova Arquitetura (INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 4/2016) e seguindo as diretrizes de segurança da informação (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 12/2023) instituídas no STJ mantendo as funcionalidades existentes e implementando melhorias na experiência do usuário, bem como tornar as novas aplicações acessíveis para todo o público Jurisdicionado. Aplicação atual disponível em https://consulta-documento.web.stj.jus.br/consulta
b5kiZqsEVki1I2fR46r-sGQAP2Cy | Implementação das regras dos novos locais de acordo com a nova Gestão | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Em andamento | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-08-03 |  | false | [5 empty] | Ajustes nos módulos NARER e Confirmação Publicação
h9Fz3yL7GE6Q6HhwasqapWQAPz9T | [SOF] Extração Dados Faturamentos para Análise de Conformidade | qx8kHRmKt0ut2PA13YnHq2QAPLQr |  | Em andamento | Média |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-07-20 |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
BKS8mT9MAkaX48ngQ4cXnWQAGL_P | Nova Retirada de documentos da publicação do Automação de Gabinete e PAJ Secretário no Justiça WEB | 2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml |  | Não iniciado | Média |  | 2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | 2026-08-06 | 2026-10-30 |  |  | false | [5 empty] | Nova Retirada de documentos da publicação do Automação de Gabinete e PAJ Secretário no Justiça WEB de acordo com a nova aplicação DJEN
73KaL5ET20moKUAZgj_G2mQAJbYb | [CEFOR] Atualização do BIT na intranet | 4Y-zw-tkdkiopart1Xv9qWQAD1OK |  | Não iniciado | Média |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2026-08-06 | 2027-03-08 | 2026-09-09 |  | false | [5 empty] | Cadastro de cursos para AQ no Portal do Servidor
torpVCg4C0amFxpqsSOVRGQAF40N | [SAD] Migração Módulos do Correio Administra Web | WYAg-CZ9BE-V2hMCoJ2kbWQACfKJ |  | Não iniciado | Média |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2026-08-06 | 2027-08-02 | 2027-01-07 |  | false | [5 empty] | Migração para plataforma web, com dashboard interativo e modernização dos fluxos de correspondência.
Ep_FHVllH0O3Glw8xyvoq2QAAE_R | [SOF] Migração e Evolução - Rotinas Faturamento (SAFAT) | qx8kHRmKt0ut2PA13YnHq2QAPLQr |  | Não iniciado | Média |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2026-08-06 | 2027-08-31 | 2027-03-01 |  | false
khJR41jB5EWAUHbxyPXKb2QAAQYL | [SAD] Sistema de Conta Vinculada | _jrLQob-5UqZCioXi1Y1eWQABHAY |  | Não iniciado | Média |  | 907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | 2026-08-06 | 2027-04-30 | 2026-10-16 |  | false
Px5uGGmxI0-fy79x230VPGQAMTE_ | Conclusao da Distribuição | GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ |  | Em andamento | Média |  | ae98ff9a-44d2-4b2b-aa0d-f7b5e5fa5bc9 | 2026-08-07 | 2026-12-31 | 2025-02-03 |  | false |  |  | 0/1 | Permitir executar uma conclusao a partir do Modulo Painel Gestor
EryBhGcu8ESlzyEuQ5kBK2QANt3h | [SGP] - SARH - COSGP #136310 - Contracheque Único | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2026-08-07 | 2026-08-12 |  |  | false |  |  |  |  | Em Homologação
U8aABgsc5kSeoiGil_RDjmQAB8a_ | [SGP] - COSGP #131877 - Módulo de Importação de Eventos Extrafolha (dados eSocial/DIRF). | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2026-08-07 |  | 2025-05-06 |  | false |  |  |  |  | Suspensa | Suspensa para atendimento da demanda COASM 133446 - Juízes temporários
MKVfKknc_keSEgXMsjEiVGQABpIt | [ASM] - Pagamento Licença Indenizatória - Juízes Temporários - SEI 031152/2025 - COASM n. 133446 | 1SGeCiHkuEiCHY87-aij2mQAHL0- |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2026-08-07 | 2026-11-06 | 2025-09-12 |  | false |  |  | 1/2 | Integração para pagamento em folha. Lançamento e cálculo de rubricas;Módulo de Validação de Pagamento de Juízes Temporários (cliente e gestão) | Suspensa | Implantada a etapa 01 em novembro de 2025 com revisão de regras em fevereiro de 2026 em decorrência de alterações de normativo. Suspensa para atendimento demandas CEFOR 135024 e 134410
hnTZtv9sv0GyrDHTKXPlgWQALuw5 | [SGP] - SARH - COSGP #136303 - Portal de Transparência - Atualização Contracheque Unificado de Magistrados | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2026-08-07 | 2026-07-30 |  |  | true |  |  |  |  | Em Homologação
CcX3rHA7okOZnCFFrgByc2QALvjs | [SGP] - SARH - COSGP #136341 - Alteração de relatório no portal da transparência - cargos efetivos | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-05 |  | false
WqtEK4aW-EOehtbQUsHDc2QAJJB1 | [SGP] - COSGP #136344 - DIRF 2026 e eSocial (compatibilização de dados) - Prazo legal Receita Federal | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2026-08-07 | 2026-09-30 |  |  | false
A2ylBFKsc0usk_v5WRCLu2QAN1fl | [STI] - COSTI #127390 - eSocial: Atualização leiautes para versão 1.3 e EFDReinf 2.1.2 (transm. tributos) | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2026-08-07 |  |  |  | false |  |  |  |  | Suspensa
jtE_2pyf606vUY7yRh9RM2QAAeSJ | [SGP] - COSGP #135150 - SEI 027527/2025 - Alterações SARH - sistema de ponto eletrônico - banco "paralelo | XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2026-08-07 |  |  |  | false
4o4_Gi_1z0WyJIdr5vGtmGQACEzM | [CEFOR] - Demanda CEFOR #136189 - Desenv. de APIs para Integração do SINC/TRF3 aos Sist. Corporativos do STJ | 1SGeCiHkuEiCHY87-aij2mQAHL0- |  | Não iniciado | Média |  | f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | 2026-08-07 | 2026-10-30 | 2026-09-21 |  | false

## Metas
ID da Meta | Nome da meta | Status | Prioridade | Data de início | Data de término | Tarefas conectadas | Notas

## Buckets
ID de Bucket | Nome do Bucket | Quantidade
B3HTOz6ivESBJEdaNiqaLmQAP35i | Julgamento | 3
xSqgckI0ZUWS9gTJSqdt3GQAOc2j | Precedentes | 3
PXzV0KmMF0Kuvu4PQ0g-82QABrF9 | Questionário | 3
GakXj5L-0UOaMWsZ2L4bbGQABIxf | Jurisprudência | 4
K25NFoko_Uaw_D4KIj6Rv2QAEPts | SPF | 3
GCpL0tYU1EKllQxZmcgHH2QAD5yJ | SJD | 5
elL00vwT40GyZVGPraMt7mQADj19 | Ministros/Auditoria | 3
2KSNZ9zDQEeYhM5Kee4DoGQAB0ml | Gabinete | 4
goXYwqGwU0aOeJCxzxJXxGQADuus | CPE | 3
KCuJa1a0K0G_IJSUYZr7QWQAI7rn | Serviços Automáticos | 3
doBKJ6bBrkqZv8Jn7rENOWQAJ-f5 | Migração Legado Judicial | 3
_jrLQob-5UqZCioXi1Y1eWQABHAY | ETP/Migração Administra | 3
qx8kHRmKt0ut2PA13YnHq2QAPLQr | Administra Web - Evolução | 3
WYAg-CZ9BE-V2hMCoJ2kbWQACfKJ | Administra Web - Migração | 3
4Y-zw-tkdkiopart1Xv9qWQAD1OK | SEPSA - Time Interno | 0
1SGeCiHkuEiCHY87-aij2mQAHL0- | Migração de Sistemas Administrativos | 3
XMenmdDhbEeu-RU0bilvh2QAPzam | SESAD - Time Interno | 0
kN0Kb7f6V0CiAHHER4ziPWQAH5s8 | EducaEnfam 2.0 | 3
bWoN3F_HC0SCzptod3E9rGQACcMq | Athos 2 | 3

## Usuários
ID do Usuário | Nome do usuário | Email
80dba588-7dd8-46b9-b193-3a8c3b6d1a3f | Jardel Lidório Baltar | jardel@stj.jus.br
2799ee17-0c07-417d-81ea-66cab9e97f23 | Valfran Santana de Almeida | valfran@stj.jus.br
ae98ff9a-44d2-4b2b-aa0d-f7b5e5fa5bc9 | Gislene Elias Carneiro | gislene@stj.jus.br
f5ece8d8-a691-4371-8789-f3e08a883d0f | Gilmar Gonçalves de Medeiros | gilmar@stj.jus.br
75cef8dd-f7cc-4359-a2a4-9901721611da | Claudio Pimentel Modesto | modesto@stj.jus.br
907cbee0-3439-4668-9547-1a5b450ccdb0 | Carlos Eduardo Magalhães Cobucci | cobucci@stj.jus.br
7d0fc989-091c-4a86-bb3e-7ed2720a897e | Luciano Henrique Teixeira Bianchi | lucianoh@stj.jus.br
bc48c9e1-1442-4f0c-aff0-7fddd569940f | Nairon Nunes da Silva | snairon@stj.jus.br
48883d41-f94d-4719-9532-6feafd91c6ae | Davi de Vasconcelos Pedrosa | dpedrosa@stj.jus.br
2c919229-27c0-4e5a-a68f-8bb788306cea | Bruno Pinheiro de Sousa | bspinhei@stj.jus.br